## liste produits
liste produits
nom | Quantité | prix | lien
MOD-WIFI-ESP8266 | 1 | 5.81 | https://www.mouser.fr/ProductDetail/Olimex-Ltd/MOD-WIFI-ESP8266?qs=sGAEpiMZZMu6TJb8E8Cjr8THuSBlwx5fq2tykGKhxvg%3d
RN42XVP-I/RM | 1 | 17.94 | https://www.mouser.fr/ProductDetail/Microchip-Technology/RN42XVP-I-RM?qs=sGAEpiMZZMsGelYiB%252bjhZkM9O5Hj9Wmg8j5TbHRD3BE%3d
STMF746G-DISCO | 1 | 51.09 | https://www.mouser.fr/ProductDetail/STMicroelectronics/STM32F746G-DISCO?qs=sGAEpiMZZMsMyYRRhGMFNlt5IaEdZrcOkzygY9sKdC8%3d
Samsung Galaxy Tab E 9.6" SM-T560 8 Go Blanc | 1 | 159.95 | https://www.ldlc.com/fiche/PB00195502.html
Datalogic Quickscan QBT2101 Noir | 1 | 149.95 | https://www.ldlc.com/fiche/PB00218006.html
384.74

## Planning générale
Planning générale
séance 1 | séance 2 | séance 3 | séance 4 | séance 5 | séance 6 | séance 7 | séance 8 | séance 9 | séance 10 | séance 11 | séance 12 | séance 13 | séance 14 | séance 15 | séance 16 | séance 17 | séance 18 | séance 19 | séance 20
Planning générale séance 1: organisation; Planning générale séance 2: TEST unitaires; Planning générale séance 7: interface graphique (tablette et bracelet) |  |  |  |  | gestion serveur (commandes)
Planning générale séance 1: établissement planning; Planning générale séance 2: prise en main du scanner (bluetooth) de code barre (Tablette et bracelet); Planning générale séance 7: mise en place des UI |  |  |  |  | interfacer la tablette et le bracelet avec un serveur de commande : envoyer nouvelles commande et les valider
choix composants | prise en main module WIFI |  |  |  |  | scanne et validation des produit
Planning générale séance 2: prise en main WIFI de la tablette |  |  |  |  | bonus : prototypage bracelet (CAO)

## Sprint 1
Planning Précis Sprint 1
séance 1 | séance 2 | séance 3 | séance 4 | séance 5 | séance 6
établissement planning | prise en main scanner (Tablette / JAVA) : Duprey ** |  | prise en main WIFI (Tablette / JAVA) : Duprey **
choix composants | prise en main scanner (bracelet / C++) : Braut ** |  | prise en main WIFI (bracelet / C++) : Braut ***

## Sprint 2
Planning Précis Sprint 2
séance 7 | séance 8 | séance 9 | séance 10 | séance 11 | séance 12 | séance 13
mise en place des UI (Tablette / JAVA) : Duprey |  |  |  | scanne et validation des produit (Tablette / JAVA) : Duprey
mise en place des UI (bracelet / C++) : Braut |  |  |  | scanne et validation des produit (bracelet / C++) : Braut

## Sprint 3
Planning Précis Sprint 3
séance 14 | séance 15 | séance 16 | séance 17 | séance 18 | séance 19 | séance 20
Création du serveur de commande : Braut |  |  |  | bonus : prototypage bracelet (CAO) : Duprey
Interfaçage de la tablette : Duprey |  |  |  | bonus : prototypage bracelet (électronique) : Braut
Interfaçage du bracelet : Braut et Duprey